附件2

调整后的四类机构筹建工作程序

| 阶段 | 序号 | 环节 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提 出 建 议 | 1 | 主管部门提出组建建议 | 1、统筹科创中心和综合性国家科学中心、国家实验室、国家重大任务、8+2领域/平台布局等提出建议； 2、建议书主要内容：机构类型、依托单位和主要参与单位、主要研究方向、总体目标任务等。 |
|  | 2 | 推进深化改革工作小组协调审议 | 1、自上而下、统筹布局，一般每年两次（3月、8月）集中进行协调； 2、重点审核领域布局是否合理，机构定位是否准确，产出目标是否明确，依托单位是否合适，研究决定是否启动立项。 |
| 制 定 方 案 | 3 | 制定实施 方案 | 1、院机关主管部门负责组织，依托单位承担方案编制任务； 2、方案主要内容：必要性与意义、可行性分析、定位与建设思路、研究方向与重点任务、预期重大产出、人才队伍建设、体制机制改革、条件平台建设、筹建组组成及筹建工作计划、所需政策支持等10个部分； 3、筹建期一般2-3年，由院机关主管部门提出建议。 |
| 论 证 决 策 | 4 | 对实施方案组织咨询论证 | 1、发展规划局会同有关部门组织； 2、发挥院学术委员会（专门委员会）作用。 |
|  | 5 | 推进深化改革工作小组审议协调 | 1、审议协调相关事项； 2、决定是否提请院长办公会审议。 |
|  | 6 | 院长办公会 决策 | 1、审议实施方案，决定是否批准筹建； 2、发展规划局按程序发院文启动，明确筹建工作组。 |
| 筹 建 和 验 收 | 7 | 筹建 | 1、筹建工作组负责筹建工作； 2、院机关主管部门指导和协调，相关部门配合。 |
|  | 8 | 评估 验收 | 1、发展规划局会同有关部门组织； 2、分为优秀、合格、延期整改三档，比例一般为4:4:2； 3、根据评估结果提出择优支持和动态调整建议； 4、对延期整改的，再次验收通过后均为“合格”。 |
| 正 式 运 行 | 9 | 院长办公会 审定 | 1、审议批准验收结果、择优支持和动态调整建议； 2、人事局按程序发院文设立机构，任命负责人和管理团队。 |
|  | 10 | 签订任务书 | 1、院机关有关部门按程序审核； 2、院长与机构主要负责人签订发展规划任务书。 |